

**ATAKUM ALTINKUM İLKOKULU**

**MÜDÜRLÜĞÜ**





**“ ANNEMLE ETKİNLİK YAPIYORUM “**

**PROJESİ**

**HAZIRLAYAN**

**Sevil BAYKAL**

**“ ANNEMLE ETKİNLİK YAPIYORUM PROJESİ “**

|  |
| --- |
| **Proje Adı :** **“ ANNEMLE ETKİNLİK YAPIYORUM “** |
| **Proje Konusu :** “ **ANNEMLE ETKİNLİK YAPIYORUM** “ Projesi kapsamında  okul -Aile işbirliğini ve iletişimini geliştirmek. |
| **Projenin Amacı :** Öğrenmeyi daha etkili hale getirmek, çocuğun tüm gelişimiyle ilgili  aileleri desteklemek ve bilinçlendirmek, çocuğun evde olan  öğrenme ortamını zenginleştirmek, aileye doğru ana-baba tutumları  kazandırmak, ailelere ev ortamında çocuklarına kazandırabilecekleri  deneyimleri öğretmek, ailelerin çocuklarını daha iyi tanımalarına  olanak sağlamak. |
| **Projeyi Düzenleyen Kurum :** Altınkum İlkokulu Müdürlüğü |
| **Projeyi Düzenleyen Kurum Yetkilisi :** Yıldıran YILMAZ – Okul Müdürü – 0542 595 13 25 |
| **Proje Kaynak Birimi :**  Altınkum İlkokulu |
| **Proje Destek Birimi :**  Okul Öğretmenleri |
| **Proje Uygulama Birimi :** Altınkum İlkokulu Müdürlüğü |
| **Kapsam :** Altınkum İlkokulu’nda eğitim gören 15 anasınıfı öğrencisini, bu  öğrencilerin annelerini (15 anne ) ve okulöncesi öğretmenini  kapsamaktadır. |
| **Proje Danışmanı GSM/ E-mail :**  Sevil BAYKAL – 0 506 308 87 74 kizil3586@hotmail.com |
| **İrtibat Kişisi GSM / E-mail :** Sevil BAYKAL – 0 506 308 87 74 kizil3586@hotmail.com |
| **Proje Yürütme Kurulu**  1- Sevil BAYKAL - Okulöncesi Öğretmeni  2- İpek ERGÜN - Sınıf Öğretmeni |

**BİRİNCİ BÖLÜM**

**Giriş, Projenin Gerekçesi, Performans Kriterleri, Projenin Konusu, Amaçlar, Hedefler, Kapsam, İlkeler, Dayanak**

**1.GİRİŞ**

Çocuğun ilk eğitimi ailede başlar. Anne, baba ve tüm yakın çevresi çocuğun gelişimini etkiler. Ayrıca okul öncesi dönemde çocuk için model olan anne ve babası ona her anlamda destek olmalıdır. Bu nedenle okul öncesi eğitim programlarında aile katılımının sağlanması çocukların gelişimi yönünden üzerinde durulan bir konu haline gelmiştir.  
Aile katılımı; anne babaların çocukların eğitimlerine, bunun yanında gelişimlerine katkıda bulunup, onlara yararlı olabilmeleri için organize edilen etkinlikler bütünüdür. Çocuklar için gerekli olan verimli eğitim, anne baba ve öğretmen işbirliğiyle gerçekleşir.Okul öncesi eğitimde aile katılımıyla varılmak istenen nokta öğrenilen şeylerin ailede de desteklenmesi, eğitimde devamlılığın sağlanmasıdır.

**2. PROJENİN GEREKÇESİ**

**•** Kaliteli eğitimde önemli rol alan, güçlü ve sağlıklı öğretmen veli işbirliği sağlamak,

**•** Öğrenmeyi daha etkili hale getirmek,

**•**  Çocuğun tüm gelişimiyle ilgili aileleri desteklemek ve bilinçlendirmek,

**3. PERFORMANS KRİTERLERİ**

**•** Tüm annelerin aile katılım etkinliğine katılımlarının sağlanması,

**•** Çocukların öğrenme ortamlarının zenginleştirilmesi,

**4. PROJENİN KONUSU**

**“ ANNEMLE ETKİNLİK YAPIYORUM “** Projesi kapsamında okul aile işbirliğini ve iletişimini geliştirmek

**5. AMAÇLAR**

* Öğrenmeyi daha etkili hale getirmek,
* Çocuğun tüm gelişimiyle ilgili aileleri desteklemek ve bilinçlendirmek,
* Çocuğun evde olan öğrenme ortamını zenginleştirmek,
* Aileye doğru ana-baba tutumları kazandırmak,
* Ailelere ev ortamında çocuklarına kazandırabilecekleri deneyimleri öğretmek,
* Ailelerin çocuklarını daha iyi tanımalarına olanak sağlamak,

**6. HEDEFLER**

**•** Tüm annelerin etkinliğe katılımlarını sağlamak,

**•** Kaliteli eğitimde önemli rol alan, güçlü ve sağlıklı öğretmen –veli işbirliği sağlamak,

**•** Velileri okulöncesinde verilen eğitim hakkında bilgilendirmek,

**7. KAPSAM**

Altınkum İlkokulu’nda eğitim gören 15 anasınıfı öğrencisini, bu öğrencilerin annelerini (15

anne ) ve okulöncesi öğretmenini kapsamaktadır.

**8.İLKELER**

**•** Projenin amacının velilerimize tanıtılması,

**•** Velilerle istişare yapılarak etkinlik planının çıkarılması,

**•** Yıl sonuna kadar tüm velilerimizin etkinliklere katılımlarının sağlanması,

**•** Proje “Proje Yürütme Kurulu” tarafından takip edilir,

**•** Proje, “Uygulama Takvimi” çerçevesinde yürütülür ve uygulanır,

**9. DAYANAK**

**•** MEB Okulöncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği,

**İKİNCİ BÖLÜM**

**Uygulama, Uygulama Süreci ve Aşamaları, Eylem Planı, Değerlendirme, Uygulama Takvimi, Yürürlük, Yürütme**

**1. UYGULAMA**

* Projenin uygulanması, izlenmesi, geliştirilmesi, projenin nasıl uygulanacağının velilere duyurulması,
* Projeyle ilgili tanıtım toplantılarının planlanması ve düzenlenmesi,
* Gönüllü velilerin belirlenmesi,
* İnternetten ve farklı kaynaklardan yapılabilecek etkinliklerin belirlenmesi ve düzenlenmesi,
* Velilerle istişare yapılarak hangi velinin hangi etkinliği ne zaman yapacağının planlanması, çizelge haline getirilmesi,
* Uygulama yapacak velilerle ön görüşmeler yapılarak etkinliğin planlanmasında rehberlik edilmesi,
* Okulöncesi Öğretmeni rehberliğinde veliler tarafından etkinliklerin uygulanması, etkinliklerin fotoğraflarının çekilmesi,

**2.** **UYGULAMA SÜRECİ VE AŞAMALARI**

• Projenin Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü / Atakum Kaymakamlığı Makamı

tarafından onaylandıktan sonra eylem planında belirtilen komisyonun oluşturulması,

• Proje takviminin oluşturulması,

• Projenin uygulanması,

**3. EYLEM PLANI**

* Proje Yürütme Kurulunun oluşturulması,
* Projeyle ilgili tanıtım toplantılarının planlanması ve düzenlenmesi,
* Velilerle istişare yapılarak hangi velinin hangi etkinliği ne zaman yapacağının planlanması, çizelge haline getirilmesi,
* Etkinliklerin uygulanması, etkinliklerin fotoğraflarının çekilmesi,

**EYLEM PLANI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyetler** | **KASIM** | **ARALIK** | **OCAK** | **ŞUBAT** | **MART** | **NİSAN** | **Mayıs** | **Haziran** |
| **1)Proje yürütme kurulunun**  **oluşturulması** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2)Yürütme kurulu tarafından proje**  **taslağının hazırlanması** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3)Proje onayının alınması** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4)Velilerle istişare yapılarak hangi velinin hangi etkinliği ne zaman yapacağının planlanması, liste haline getirilmesi** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5) Projenin uygulanması aşamasında karşılaşılan sorunların giderilmeye çalışılması** |  | **X** |  |  |  |  |  |  |
| **6)Projenin uygulanması** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **7)Projenin raporlanması** |  |  |  |  |  |  |  | **X** |

**4.** **DEĞERLENDİRME**

Bu projenin uygulanmasından sonra ortaya çıkan sonuçlar “Proje Yürütme Kurulu” tarafından değerlendirilir ve “ Proje İzleme ve Değerlendirme Kurulu” tarafından raporlaştırılarak duyurulur.

**PROJE YÜRÜTME KURULU**

1- Sevil BAYKAL - Okulöncesi Öğretmeni

2- İpek ERGÜN - Sınıf Öğretmeni

**PROJE İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU**

1. Yıldıran YILMAZ - Okul Müdürü
2. Volkan PARLAR - Müdür Yardımcısı

**5.** **UYGULAMA TAKVİMİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **YAPILACAK FAALİYETLER** | **TARİHLERİ** |
| **1** | Projenin Hazırlanması | 1-8 Kasım 2016 |
| **2** | Projenin Onaylanması | 14.11.2016 / 21.11.2016 |
| **3** | Velilerle istişare yapılarak hangi velinin hangi etkinliği ne zaman yapacağının planlanması, liste haline getirilmesi | 22.11.2016 / 30.11.2016 |
| **4** | Projenin Uygulanması | 22.11.2016 / 29.05.2017 |
| **5** | Başarılı öğrenci ve velilerin ödüllendirilmesi | 30.05.2017 |

6. **MALİYET**

Projenin maliyeti yoktur. Etkinliklerde kullanılan malzemeler anasınıfımızda bulunan malzemelerden ve velilerimiz tarafından karşılanacaktır.

**7.** **YÜRÜRLÜK**

Altınkum İlkokulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan “**“ ANNEMLE ETKİNLİK YAPIYORUM PROJESİ “**  yönergesi 2 bölüm ve 17 maddeden ibaret olup; 2016 – 2017 Eğitim - Öğretim yılında, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü / Atakum Kaymakamlığı’ nın onayladığı tarihte yürürlüğe girer.

**8. YÜRÜTME**

Bu proje “ **Proje Yürütme Kurulu**” tarafından yürütülür.

**Sevil BAYKAL Yıldıran YILMAZ**

Proje Danışmanı Okul Müdürü

Okulöncesi Öğretmeni